Brudzeń, dnia 13/03/2023

RGR.ZP.271.4.2023

Dotyczy:  zamówienia na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży”

Zamawiający Gmina Brudzeń Duży informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1  modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie: Załącznika nr 9 do SWZ – wzór umowy

- Oświadczenia stron – ust.2 lit. b) skreśla się brzmienie:  wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy tj.:

- w wysokości 5% wynagrodzenia lub maksymalnie do wysokości udziału własnego Gminy na podstawie faktury częściowej,

- pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu przedmiotu zamówienia (realizowanej inwestycji), i wpisuje się :

- wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy tj.:

- w wysokości 5% wynagrodzenia lub maksymalnie do wysokości udziału własnego Gminy na podstawie faktury częściowej ( nie mniejszego niż 5% wynagrodzenia)j,

- pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu przedmiotu zamówienia (realizowanej inwestycji),

- W §1 ust. 1  dodaje się zapis :

1.1.Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo i Janoszyce

Krótki opis zadania :  przebudowa drogi o długości 1100 m, przebudowa zjazdów indywidualnych do granicy pasa drogowego, w rejonie parowy wzmocnienie poboczy kostką granitową oraz wzmocnienie skarp korpusu drogi materacami gabionowymi  wypełnionymi kamieniami/grubym tłuczniem, wymiana istniejących przepustów, oczyszczenie rowów.

1.2. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika i zjazdów w m. Sikórz

Krótki opis zadania : przebudowa jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o dług. 757m, wykonanie chodników od długości 785 m  o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zjazdów, uzupełnienie poboczy kruszywem, wymiana przepustów i odmulenie/wyprofilowanie rowów przydrożnych.

1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 310507W w m. Sobowo

Krótki opis zadania: wykonanie nawierzchni jezdni o długości 998m, wykonanie zjazdów, uzupełnienie poboczy kruszywem , wykonanie rowów przydrożnych, ułożenie przepustów, wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi, wycinka drzew kolidujących z inwestycją

1.4. Przebudowa drogi gminnej w m. Murzynowo

Krótki opis zadania :    wykonanie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 562, przebudowa jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, uzupełnienie poboczy kruszywem, wykonanie rowów przydrożnych, Długość jezdni projektowanej drogi 562m

1.5. Przebudowa drogi gminnej nr 290339W ul. Osiedlowej w zakresie budowy chodnika

Krótki opis zadania: Wykonanie chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wymiana krawężników wystających na wtopione w obrębie nowoprojektowanych zjazdów, Długość projektowanego chodnika – 315m

- W § 5 skreśla się brzmienie :

- Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne:

  - podział na elementy robót (zakresy rzeczowe) w układzie miesięcznym,

  - przewidzieć płatność częściową – zaliczkę do wysokości 5% wartości umownej lub do wysokości udziału własnego Gminy

  - ostatnia płatność (faktura końcowa) – pozostałą część wynagrodzenia

i wpisuje się :

- Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne:

  - podział na elementy robót (zakresy rzeczowe) w układzie miesięcznym,

  - przewidzieć płatność częściową – zaliczkę do wysokości 5% wartości umownej lub do wysokości udziału własnego Gminy, nie mniejszego niż 5% wynagrodzenia

ostatnia płatność (faktura końcowa) – pozostałą część wynagrodzenia

- W § 7  ust. 4 lit b skreśla się zapis : w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w sytuacji określonej art. 455 ust2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia wartości robót budowlanych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu szczegółowego a w przypadku brakujących cen w wymienionym kosztorysie, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy  i wpisuje się : w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w sytuacji określonej art. 455 ust2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia wartości robót budowlanych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen w wymienionym kosztorysie, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy.

- W § 7 ust 4 lit c) wykreśla się  zdanie : Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych przyjmując czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu a w przypadku brakujących cen materiałów w kosztorysie, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie i wpisuje się : Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych przyjmując czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen materiałów w kosztorysie, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie

- W § 10 ust. 1 wykreśla się : Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie:

- faktury częściowej – zaliczka w wysokości do 5% wartości umowy lub maksymalnie do wysokości udziału własnego Gminy,

- faktury końcowej - pozostała część wynagrodzenia

i wpisuje się : Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie:

- faktury częściowej – zaliczka w wysokości do 5% wartości umowy lub maksymalnie do wysokości udziału własnego Gminy nie mniejszego niż 5% wynagrodzenia

- faktury końcowej - pozostała część wynagrodzenia

- W §11 ust. 6 wykreśla się zdanie : Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i wpisuje się : Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zmianie ulega §14 ust. 1 wykreśla się :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  10.000,00 PLN.

- za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu dokumentu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w § 17 pkt. 5 lit. b) – w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 17 pkt. 5 lit. e) – w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 100,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 500,00 PLN  za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego

i wpisuje się :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  30.000,00 PLN.

- za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu dokumentu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w § 17 pkt. 5 lit. b) – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  10.000,00 PLN

- za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 17 pkt. 5 lit. e) – w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości  5.000,00 PLN

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  10.000,00 PLN

- za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 800,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  10.000,00 PLN

- za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości  10.000,00 PLN

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1000,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1000,00 PLN  za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 30.000,00 PLN. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- W §19 wykreśla się zapis:  Integralną częścią umowy jest:

- Oferta cenowa (druk ofertowy – zał. Nr 1)

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2   i wpisuje się :

Integralną częścią umowy jest:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 1

- Oferta cenowa – załącznik nr 2

- Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 3